附件5：

第二届校园摇滚音乐节宣传方案

| 阶段 | 内容 | 具体要求 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期宣传 | 总宣传方案 | 确定主题、总体宣传风格，落实各项工作责任人，做好各项工作进程监控 | 刘正国 | 6月3日-闭幕 |
|  | 筹备报道 | 成立音乐节专题报道小组，负责音乐节全程各类新闻报道工作，深入后台，采集演员、工作人员的筹备工作情况 | 武定林 | 6月25日 |
|  | 宣传册 | 设计风格应紧扣音乐节主题，美观大气，精练、全面地介绍各场次情况 | 杨迎雪 | 9月1日 |
|  | 宣传栏 | 各有关单位、各系（院）根据所承担的相应工作进行设计，要求图文并茂、美观整洁 | 武定林 各系（院） | 9月1日 |
|  | 路道旗 | 以音乐节为契机，更换校内部分路道旗，内容应涵盖音乐节和迎新工作 | 杨迎雪 | 9月1日 |
|  | 专题网站 | 主页设计新颖，二级页面内容全面，新闻更新及时 | 杨迎雪 | 9月1日 |
|  | 工作证 | 制作各类工作证：演职人员证、媒体证、安保证等，要求以不同颜色区分，简洁美观 | 杨迎雪 | 9月1日 |
|  | 外联工作 | 拟定外联方案，与相应商家充分沟通，建立物资、宣传品等赞助渠道 | 武定林 | 9月20日 |
|  | 制作宣传品 | 结合大学生艺术教育中心要求，制作开幕式门票、专场海报、喷绘、卡片、徽章等宣传品，要求各类宣传品紧扣主题，以音乐节氛围营造为基本出发点 | 武定林 | 9月10日 |
|  |  |  | 杨迎雪 |  |
|  | 前期报道 | 针对筹备阶段演职人员、志愿者、外联工作者等群体的工作情况，深入进行报道 | 武定林 | 9月20日-闭幕 |
|  | 卓越汇 | 活动前期以预告方式介绍活动，活动期间每日凝炼亮点综合报道 | 武定林 | 9月20日-闭幕 |
|  | 最卓越 | 开辟音乐节专题版块，与专题网站建立链接 | 杨迎雪 | 9月1日 |
|  | 微博 | 报道音乐节前期准备及活动实施中的细节，跟踪报道各场次现场情况 | 武定林 | 9月20日-闭幕 |
|  | 学院贴吧 | 开设音乐节置顶专题贴，全程报道音乐节实况，以图片为主 | 杨迎雪 | 9月20日-闭幕 |
|  | 邀请函 | 制作与总体宣传风格相符的邀请函，在原有基础上设计立体、创新的手工作品 | 杨迎雪 | 9月30日 |
| 实况报道 | 录影 | 联系相关单位，做好音乐节期间全程录影工作 | 杨迎雪 | 10月10日-闭幕 |
|  | 摄影 | 整合力量，全力做好音乐节期间摄影工作 | 杨迎雪 | 10月10日-闭幕 |
|  | 实况新闻 | 生动描写相应专场的实况，注重创意写作，严格把关措词造句，及时传至官网 | 武定林 | 10月10日-闭幕 |
|  | 演出反馈 | 收集观众及演职人员等的感受体会，注重内容的真实性和全面性 | 武定林 | 10月10日-闭幕 |
|  | 花絮推送 | 组建“找茬”小组，收集演出过程中的小插曲和有趣的“失误”，以符合学生口味的行文方式在“卓越汇”上进行信息推送 | 武定林 | 10月8日-闭幕 |
|  | 广播站 | 音乐节前两日至闭幕，广播站所有栏目更换为音乐节专题，多角度、多层次全面报道 | 杨迎雪 | 10月8日-闭幕 |
|  | 互动区 | 在音乐节期间策划、组织不少于5处互动区的创意活动，以感受音乐节、参与音乐节为出发点 | 杨迎雪 | 10月8日-闭幕 |
|  | 每日简报 | 对音乐节演出当天各个层面的工作进行报道汇编，重点展现学院学生参与音乐节的直观感受和真实收获，简报形式要打破常规、全新呈现 | 武定林 | 演出期间次日发布 |
| 后期报道 | 外媒投稿 | 撰写、汇编不少于10篇新闻投稿文章，积极联系各级各类外界媒体，对学院音乐节进行报道 | 武定林 | 音乐节闭幕后一周 |
|  | 卓越新播报 | 整合视频资料，一周内完成专题报道 | 杨迎雪 | 音乐节闭幕后一周 |