附件1：

第二届校园摇滚音乐节工作推进时间表

| 序号 | 工作任务 | 主要完成人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定音乐节主题及日程安排 | 谢承红、穆晋远 | 6月4日 |  |
| 2 | 拟定音乐节总体运行方案 | 谢承红、穆晋远 | 6月10日 |  |
| 3 | 音乐节宣传片录制 | 刘正国、杨迎雪 | 6月20日 |  |
| 4 | 确定开闭幕式等校内演出单位专场节目 | 穆晋远 | 6月15日 | 大学生艺术教育中心 |
| 5 | 音乐节主题歌曲创作 | 穆晋远 | 6月15日 |  |
| 6 | 联系校外演出团队 | 穆晋远 | 6月30日 |  |
| 7 | 确定校外演出单位专场节目 | 穆晋远 | 6月30日 |  |
| 8 | 音乐节主持人选拨及各专场主持词确定 | 穆晋远、穆春江 | 9月10日 |  |
| 9 | 各专场（重点为开闭幕式）节目第一次审定 | 穆晋远、穆春江 | 9月10日 |  |
| 10 | 各专场舞台、灯光、音响设计方案 | 穆晋远、穆春江 | 9月15日 |  |
| 11 | 各专场（重点为开闭幕式）节目第二次审定 | 穆晋远、穆春江 | 9月15日 |  |
| 12 | 各专场节目第一次联排 | 穆晋远、穆春江 | 9月20日 |  |
| 13 | 各专场节目第二次联排 | 穆晋远、穆春江 | 9月25日 |  |
| 14 | 各专场节目第三次联排 | 穆晋远、穆春江 | 10月6日 |  |
| 15 | 各专场节目第一次走台 | 穆晋远、穆春江 | 10月7日 |  |
| 16 | 各专场节目第二次走台 | 穆晋远、穆春江 | 10月8日 |  |
| 17 | 各专场节目带妆彩排 | 穆晋远、穆春江 | 10月9日 |  |
| 18 | 电力、食堂就餐等后勤保障工作 | 王利宾 | 音乐节期间 | 后勤保卫处 |
| 19 | 校园安保及明星护送 | 王利宾 | 音乐节期间 |  |
| 20 | 主舞台周边保障工作(演员换装帐篷、厕所等) | 王利宾 | 10月8日 |  |
| 21 | 邀请部分学生家长参加音乐节开幕式 | 徐从发 | 9月25日 | 学生处 |
| 22 | 音乐节期间家长区的设计方案、整体操作流程 | 徐从发 | 10月8日 |  |
| 23 | 组织动员全院学生参与开闭幕式 | 徐从发 | 音乐节期间 |  |
| 24 | 志愿者负责开闭幕式现场秩序维护等 | 徐从发、智文媛 | 音乐节期间 |  |
| 25 | 邀请参加开幕式的领导和嘉宾 | 杨治林 | 9月20日 | 院办 公室 |
| 26 | 邀请学院驻地周边单位、附近村落参加音乐节 | 杨治林 | 9月30日 |  |
| 27 | 联系相关专业团体录制开闭幕式整体视频 | 杨治林 | 9月30日 |  |
| 28 | 联系校外媒体、广播电台等对音乐节进行整体宣传 | 杨治林 | 9月30日 |  |
| 29 | 开幕式领导、嘉宾的座位安排方案 | 杨治林 | 10月8日 |  |
| 30 | 舞台、灯光、音响工程承接商的协商确定 | 章来方 | 9月10日 | 资产处 |
| 31 | 舞台搭建，调试灯光、音响等设备，服装租赁协调 | 章来方 | 10月7日 |  |
| 32 | 设计并布置音乐节期间各项配套子活动 | 智文媛 | 6月10日 | 卓越教育委员会办公室 |
| 33 | 校外专场选址与确定 | 智文媛 | 6月30日 |  |
| 34 | 面向院级学生组织成员选拨志愿者并开展培训工作 | 智文媛 | 9月25日 |  |
| 35 | 确定音乐节LOGO | 智文媛、刘正国 | 6月20日 |  |
| 36 | 制作音乐节开幕式外宾门票等实体宣传品等 | 智文媛、刘正国 | 9月25日 |  |
| 37 | 外媒投稿、卓越新播报制作、实况视频合成等 | 智文媛、刘正国 | 10月18日前 |  |
| 38 | 负责音乐节期间实时新闻报道 | 智文媛、刘正国 | 音乐节期间 |  |